## Резюме
Показатель | Значение
Наименование проекта | Контрольный комплект ДСК
Дата и время проверки | 24.08.2026 14:09
Версия ExpertCheck | 11.0.0-alpha1-atomic-engineering-verification-core
Комплектность | Не подтверждена
Загружено документов | 12
Подтверждено объектов | 39
Объектов требуют подтверждения источника | 0
Подтверждённых несоответствий проекта | 5
Вопросов специалисту | 265
Проверок вне автоматического покрытия | 406
Задание: покрытие автоматической проверки, % | 25.2
НТД: покрытие доказательной проверки, % | 0
Чек-листы: покрытие автоматической проверки, % | 1.4
Сверка реестров/чертежей: завершено | 39 из 42
Инженерные параметры: завершено | 14 из 124
Контроль согласованности отчёта | Пройден
Итоговый вывод | Подтверждённых несоответствий проекта: 5. Вопросов, требующих проверки специалистом: 265. Проверок вне текущего автоматического покрытия: 406.

## Несоответствия и вопросы
ID | Объект | Показатель | Результат | Приоритет | Значения по разделам | Пояснение | Источники
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-5-Компрессорная | Компрессорная | Площадь застройки | ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РАСХОЖДЕНИЕ | Высокий | ПЗ: 54.3 м² ¦ ПЗУ: 48.7 м² | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения разных разделов выходят за установленный допуск. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Компрессорная · Площадь застройки — 54.3 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Компрессорная · Площадь застройки — 48.7 м²
ASSIGN-26EFECBC3717BE-A001-A2D05FBCE0 | ДСК | установку дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) суммарной производительностью 500 т/ч по документации, предоставляемой заказчиком. | Выявлено несоответствие | Высокий | 165.14 | 165.14 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 34 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 44 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 36 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A001-A6519FB2BD | Автосамосвал SinoTrack | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. | Выявлено несоответствие | Высокий | обозначение изготовителя/марки: в Задании SINOTRACK, в ПД SINOTRUK | обозначение изготовителя/марки: в Задании SINOTRACK, в ПД SINOTRUK | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 27 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 42 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 55 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4
ASSIGN-4B436E631243A4-A001-7EBCD0CC45 | Бункер | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Выявлено несоответствие | Высокий | обозначение изготовителя/марки: в Задании SHANTUI, в ПД ARKTOS | обозначение изготовителя/марки: в Задании SHANTUI, в ПД ARKTOS | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 11 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 12 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 27 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4
ASSIGN-4B436E631243A4-A002-E8BCBAB4B5 | Бункер | Количество оборудования: 2. Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погрузчиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Выявлено несоответствие | Высокий | количество: в Задании 2, в ПД 4 | количество: в Задании 2, в ПД 4 | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 37 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 40 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 46 ¦ Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 47 ¦ ПЗ, ПЗУ ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 18 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 35 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10 ¦ Задание на проектирование (ДСК).pdf, стр. 4

## Готовность проверки
Контур | Всего | Завершено автоматически | Подтверждённые несоответствия | Требует внимания | Покрытие, %
Задание на проектирование | 143 | 36 | 4 | 107 | 25.2
НТД — ссылки и редакции | 235 | 3 | 0 | 232 | 1.3
НТД — доказательные требования | 14 | 0 | 0 | 14 | 0
Чек-листы | 443 | 6 | 0 | 437 | 1.4
Сверка реестров и чертежей | 42 | 39 | 0 | 3 | 92.9
Сверка инженерных параметров | 124 | 14 | 0 | 110 | 11.3

## Приоритетные действия
Приоритетное действие
Проверить показатель «Площадь застройки» по объекту «Компрессорная» и согласовать сведения между разделами.
Задание на проектирование: завершить проверку 107 пунктов, требующих решения специалиста или дополнительных доказательств.
Требования НТД: завершить проверку 14 пунктов, требующих решения специалиста или дополнительных доказательств.
Чек-листы: завершить проверку 437 пунктов, требующих решения специалиста или дополнительных доказательств.
Задание, ASSIGN-26EFECBC3717BE-A001-A2D05FBCE0: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Задание, ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F-A001-A6519FB2BD: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Задание, ASSIGN-4B436E631243A4-A001-7EBCD0CC45: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Задание, ASSIGN-4B436E631243A4-A002-E8BCBAB4B5: Устранить подтверждённое отклонение либо оформить согласованное изменение Задания.
Межраздельная сверка: получить недостающие доказательства по 113 проверкам.
Ссылки НТД: проверить актуальность и редакции 232 позиций.